## 进度预估
G3D-外观改版方案和开发计划
4月开发 - 设计定稿。
5月开发 - 开发主界面完成。
6月开发 - 开发和测试全部完成。
G3D - 界面修改
| 功能 | 2015年-4月 | [29 empty] | 2015年-5月 | [30 empty] | 2015年-6月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
界面设计（王子龙）
基础界面和网络功能
登录流程
游戏列表/学习列表/排行榜/我的信息
四功能详细页面，我的信息列表页面，短信验证
评论功能，分享功能
界面设计。（启动/浏览/主页面） | bar: 2015年-4月 13 一 to 2015年-4月 17 五
版本评审。 | bar: 2015年-4月 20 一 to 2015年-4月 21 二
主页面界面切分。 | bar: 2015年-4月 22 三 to 2015年-4月 24 五; 2015年-4月 27 一 to 2015年-4月 30 四
其余子页面设计和拆分。 | bar: 2015年-5月 1 五; 2015年-5月 4 一 to 2015年-5月 8 五; 2015年-5月 11 一 to 2015年-5月 15 五; 2015年-5月 18 一 to 2015年-5月 22 五
界面修改（孙鹏）
框架搭建/登录流程
用户管理
外接用户/游戏管理/教程管理/排行榜/个人信息/任务设计
权限管理，微信管理，任务流程，短信验证
一键发布(60%)，任务流程(10%)
浏览器内嵌技术调研。 | bar: 2015年-4月 13 一 to 2015年-4月 17 五
增加启动页面。（选择WEB2D和本地3D两种方式） | bar: 2015年-4月 20 一 to 2015年-4月 24 五; 2015年-4月 27 一 to 2015年-5月 1 五
修改主页面，替换主页面风格。 | bar: 2015年-5月 4 一 to 2015年-5月 8 五; 2015年-5月 11 一 to 2015年-5月 15 五; 2015年-5月 18 一 to 2015年-5月 22 五; 2015年-5月 25 一 to 2015年-5月 29 五
修改其他子页面，替换子页面风格。 | bar: 2015年-6月 1 一 to 2015年-6月 5 五; 2015年-6月 8 一 to 2015年-6月 12 五; 2015年-6月 15 一 to 2015年-6月 19 五
页面测试
第一版功能
服务器部署，技术调研
活动功能/微信功能/用户绑定
页面设计，应用列表，教程列表
主页面测试i。 | bar: 2015年-6月 1 一 to 2015年-6月 5 五; 2015年-6月 8 一 to 2015年-6月 12 五
其他子页面功能测试。 | bar: 2015年-6月 15 一 to 2015年-6月 19 五; 2015年-6月 22 一 to 2015年-6月 26 五
- 按时进行
- 延期
- 开发-未开始
- 开发-测试
设计定稿
主画面替换完成
子画面替换完成
交付版本
资源分解完成